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Sakarā ar Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” plānoto projekta “Efektivitātes paaugstināšana centralizētajā siltumapgādes sistēmā Ventspilī” realizāciju aicinām Jūs piedalīties ieinteresēto piegādātāju tirgus izpētē un sniegt nepieciešamo informāciju – iespējamo darba apjomu, izklāstot projekta realizācijai a) paredzētās metodes b) izmantotos materiālus c) izstrādes termiņus un darbietilpīgumu katram no Darba uzdevumā minētajiem posmiem, kā arī d) provizoriskās projektēšanas un būvniecības izmaksas un apmaksas nosacījumus. Papildus sniegt viedokli par vēlamo nepieciešamo informāciju iepirkuma darba uzdevuma detalizācijai un viedokli par sasniedzamajām prasībām.


TIRGUS IZPĒTE
Tehniskā priekšizpēte projektē un būvē darbiem Ventas kreisā un labā krasta savienojumam Ventspilī

Informācija par pasūtītāju:
	Nosaukums:
	Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

	Reģistrācijas numurs:
	40003007655

	Juridiskā adrese:
	Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602

	Kontaktpersona:
	Māris Reinbergs, tālr. 63602200, 29338975, e-pasta adrese: maris.reinbergs@ventspils.lv

	Piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:
	vent.siltums@ventspils.lv

	Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
	Līdz 2026. gada 12. oktobrim, plkst. 10.00



Tirgus izpētes mērķis – noskaidrot indikatīvās izmaksas, identificēt  un sagatavot iepirkuma procedūru.

Informācija par priekšmetu:
	[bookmark: _Hlk190256133]Priekšmets:
	Tehniskā priekšizpēte projektē un būvē darbiem Ventas kreisā un labā krasta savienojumam Ventspilī 

	Projekta ietekme
	Atbilstoši ALTUM programmas 2.1.1.3. 2. kārtas nosacījumiem

	Finansējums
	Komercbankas kredīts, pašu  līdzekļi un ALTUM finansējums ar kapitālā atlaidi

	Līguma izpildes laiks:
	Līdz 24 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2029. gada 1. martam

	Izmaksas, kas jāiekļauj cenā:
	Cenā iekļaujamas visas izmaksas, kas nepieciešamas līguma priekšmeta pilnīgai un kvalitatīvai izpildei, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, visas ar to netieši saistītās izmaksas.

	Izmaksu precizitātes atruna
	Piedāvājumā obligāti jāiekļauj Ventas šķērsojuma projektēšana un izbūve. Piedāvājumā vēlams arī iekļaut sūkņu stacijas un savienojošā posma ar esošo CSA sistēmu projektēšana un izbūve.




Izpētes process:
Pieejamā informācija;
1. Publiskā
2. Pēc pieprasījuma (ar Neizpaušanas vienošanās (NDA) noslēgšanu – pievienots paraugs): Esošās topogrāfijas, esošās ģeoloģijas un izpētes gaita.

Darba gaitā ir paredzēts:
1. [bookmark: _GoBack]Objekta apskate (vēlams)
2. Attālināta vai klātienes tikšanās (obligāta)
3. Sapulce vai skaidrojumi pirms projekta (piegādātājam iepriekš piesakoties – ir iespēja tikties līdz 2 reizēm)
4. Pēc piedāvājuma iesniegšanas ir iespējams precizēt piedāvājumu, kā arī piegādātājs var tikt uzaicināts uz sarunām ar Pasūtītāju.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Informācija par piegādātāju (1.pielikums).
2. Piegādātāja piedāvātā tehniskā risinājuma īss apraksts atbilstoši darba uzdevumam (2.pielikums).
3. Indikatīvs paredzamo darbu pozīciju uzskaitījums tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanai (3.pielikums).
4. Finanšu piedāvājums atbilstoši paraugam Excel formātā (4.pielikums):, kurā apvienots:
· Indikatīva darbu izpildes tāme,
· Indikatīvs Darba organizācijas plāns par risinājumiem, tehnoloģijām un materiāliem,
· Indikatīvs darba laika grafiks,
· Indikatīvs naudas plūsmas grafiks.



1.Pielikums


INFORMĀCIJA PAR PIEGĀDĀTĀJU
Tehniskā priekšizpēte projektē un būvē darbiem Ventas kreisā un labā krasta savienojumam Ventspilī

Informācija par piegādātāju:
	Piegādātāja nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Biroja adrese:
	

	Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds:
	

	Kontaktpersona:
	

	Kontakttālrunis:
	

	E-pasta adrese:
	





	Vārds, uzvārds:
	Piegādātāja pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona

	Amats:
	

	Paraksts:
	





2.Pielikums


DARBA UZDEVUMS
Ventas kreisā un labā krasta savienojošā posma projektēšana un izbūve



3.Pielikums


INDIKATĪVS PAREDZAMO DARBU POZĪCIJU UZSKAITĪJUMS
tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanai

	Nr. p.k.
	Pozīcija
	Atzīmēt: iekļauts/ neiekļauts/ alternatīvs

	1.
	Projektēšana:
	

	1.1.
	Būvprojekts (HDD vai mikrotunelis)
	

	1.2.
	Hidrauliskie aprēķini
	

	1.3.
	Tuneļa/urbuma trajektorijas modelēšana
	

	1.4.
	Ģeotehniskās izpētes analīze
	

	1.5.
	Saskaņojumi ar ostu, pašvaldību, komunikāciju turētājiem
	

	1.6.
	Autoruzraudzība
	

	
	Cits (norādīt, ja nepieciešams)
	

	
	
	

	2.
	Cauruļvadu materiāli (DN350 / DN400):
	

	2.1.
	Rūpnieciski izolētās caurules (EN 253)
	

	2.2.
	Savienojumi, T-gabali, kompensatori
	

	2.3.
	Signalizācijas sistēma
	

	2.4.
	Aizsargčaulas (PE / čuguns), ja paredzēts
	

	
	Cits (norādīt, ja nepieciešams)
	

	
	
	

	3.
	Urbšanas vai mikrotunelēšanas darbi:
	

	3.1.
	Tehnikas mobilizācija
	

	3.2.
	Urbuma izveide (piloturbums, paplašināšana)
	

	3.3.
	Mikrotuneļa vairoga darbs (ja izvēlēts tunelis)
	

	3.4.
	Urbuma stabilizācija, bentonīta maisījumi, dubļu utilizācija
	

	
	Cits (norādīt, ja nepieciešams)
	

	
	
	

	4.
	Cauruļvadu sagatavošana un montāža:
	

	4.1.
	Cauruļu metināšana
	

	4.2.
	Cauruļu līnijas sagatavošana ievilkšanai
	

	4.3.
	Kvalitātes kontrole (100% metināto šuvju NDT pārbaude Ventas šķērsojuma posmā; 20% pārbaude pārējā daļā)
	

	4.4.
	Cauruļu ievilkšana urbumā
	

	
	Cits (norādīt, ja nepieciešams)
	

	
	
	

	5.
	Zemes darbi abos krastos:
	

	5.1.
	Tranšejas izbūve pieslēguma vietās
	

	5.2.
	Krasta nostiprinājuma šķērsošanas mezgli
	

	5.3.
	Piebraucamo ceļu izbūve urbšanas tehnikai
	

	5.4.
	Grunts pārvietošana un atpakaļbēršana
	

	
	Cits (norādīt, ja nepieciešams)
	

	
	
	

	6.
	Sūkņu stacijas izbūve
	

	6.1.
	Ēkas konstrukcija
	

	6.2.
	Sūkņi
	

	6.3.
	Frekvenču pārveidotāji, automātika, PID vadība
	

	6.4.
	Elektroapgāde, SCADA integrācija
	

	
	Cits (norādīt, ja nepieciešams)
	

	
	
	

	7.
	Savienojumi ar esošajām siltumapgādes sistēmām
	

	7.1.
	Pieslēgums kreisā krasta CSA
	

	7.2.
	Pieslēgums labā krasta CSA
	

	7.3.
	Slēgarmatūra, drošības elementi
	

	7.4.
	Hidrauliskā balansēšana
	

	
	Cits (norādīt, ja nepieciešams)
	

	
	
	

	8.
	Spiediena testi un nodošana ekspluatācijā
	

	8.1.
	Hidrauliskie testi (1,5 × darba spiediens)
	

	8.2.
	Siltumtrases skalošana
	

	8.3.
	Dokumentācija, shēmas, mērījumi
	

	8.4.
	Nodošana ekspluatācijā (būvniecības normas + līgums)
	

	
	Cits (norādīt, ja nepieciešams)
	

	
	
	

	9.
	Satiksmes organizācija un teritorijas atjaunošana
	

	9.1.
	Pagaidu ceļu izbūve
	

	9.2.
	ielas slēgšana/tilts (ja nepieciešams)
	

	9.3.
	Teritorijas atjaunošana pēc cauruļu sagatavošanas zonas demontāžas
	

	
	Cits (norādīt, ja nepieciešams)
	

	
	
	

	10.
	Vides aizsardzības un drošības pasākumi
	

	10.1.
	Dubļu savākšana un utilizācija
	

	10.2.
	Ūdens aizsardzības pasākumi
	

	10.3.
	Troksnis, putekļi, drošības perimetri
	

	10.4.
	Apsardze un būvlaukuma norobežošana
	

	
	Cits (norādīt, ja nepieciešams)
	

	
	
	



